Phụ lục *(Kèm Công văn /SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày /3/2021)*

**THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian**  **hoàn thành** | **Đơn vị phụ trách** | **Đơn vị phối hợp** |
| 1 | Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quyết định Tiêu chí lựa chọn SGK. | Chậm nhất tháng 3/2021 | Phòng GDTrH-TX&CN | Phòng GDTH |
| 2 | Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quyết định thành lập các Hội đồng lựa chọn SGK. | Chậm nhất  tháng 3/2021 | Phòng GDTrH-TX&CN | Các PGDĐT |
| 3 | Tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT ban hành Hướng dẫn lựa chọn SGK. | Chậm nhất ngày  11/3/2021 | Phòng GDTrH-TX&CN |  |
| 4 | Các trường có cấp học THCS hoàn thành việc đề xuất chọn SGK | chậm nhất ngày  18/3/2021 | Các trường |  |
| 5 | Các Phòng GDĐT hoàn thành tổng hợp kết quả đề suất của các trường gửi về Sở GDĐT. | Chậm nhất ngày  22/3/2021 | Các Phòng GDĐT |  |
| 6 | Các Hội đồng hoàn thành việc lựa chọn, trình UBND Tỉnh | Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021 | các Hội đồng | Sở GDĐT |
| 7 | UBND Tỉnh phê duyệt và công bố | Chậm nhất ngày 05/4/2021 | UBND Tỉnh | Trường, Phòng, Sở GDĐT |
| 8 | Báo cáo về Bộ GDĐT | Chậm nhất tháng 4/2021 | Sở GDĐT |  |